## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: [Nombre del Proyecto] | A.P.C.R
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CP-1 | Iniciar sesión en el sistema | Verificar que el sistemas permita iniciar sesión al usuario registrado previamente | 2024-11-10 | Autenticacion->Iniciar sesión | Inicio de sesión | correo electronico, contraseña | el sistema permite el inicio de sesión | Acceso al servidor y base de datos, conexión a internet | El usuario debe estar previamente registrado | Caso de prueba CP-2, registrar usuario | el sistema permite el inicio de sesión | Aprobar | 2024-11-15 | Los datos de inicio de sesión deben coincidir con los datos previamente registrados.
CP-2 | Registrar usuario | Verificar que el sistema permita registrar un usuario nuevo en el sistema | 2024-11-11 | Gestión de usuarios | Registro de usuario | correo electronico, contraseña, nombre completo, numero de identificación, torre y apartamento | El sistema debe permitir el registro del usuario nuevo. | Acceso al servidor y base de datos, conexión a internet | El registro debe hacerse con datos unicos, no es permitido el uso de datos ya registrados | Caso de prueba CP-2, registrar usuario | El sistema permite la creacion de un usuario nuevo | Aprobar | 2024-11-16 | Los datos de registro, deben ser unicos en el sistema, no se permite el usoi de datos repetidos
CP-3 | Solicitar parqueadero | Verificar que el sistema permita la solicitud de un parqueadero diponible | 2024-11-12 | Administracion de zonas->parqueaderos | Solicitar parqueadero | Ubicacion del parqueadero, identificación, placa del vehiculo, tipo de vehiculo | El sistema debe permitir la solicitud de un parqueadero disponible | Acceso al servidor y base de datos, conexión a internet | La solicitud debe hacerse con datos registrados previamente | Caso de prueba CP-2, registrar usuario | El sistema permite la solicitud de un parqueadero disponible | Aprobar | 2024-11-17 | El parqueadero solicitado, solo sera asignado cuando el administrador lo apruebe.
CP-4 | Solicitar Zona común | Verificar que el sistema permita la solicitud de zonas comunes: zona BBQ, zona recreativa, salon comunal 1er piso, salon comunal 2do piso | 2024-11-13 | Administración de zonas->zonas comunes | Solitar zonas comunes | correo electronico, torre, apartamento, contraseña, nombres completos, numero de documento, zona comun, dia de reserva, hora de reserva. | El sistema debe permitir la solicitud de zonas comunes. | Acceso al servidor y base de datos, conexión a internet | La solicitud debe hacerla un usuario registrado previamente | Caso de prueba CP-2, registrar usuario | El sistema permite la solicitud de una zona comun | Aprobar | 2024-11-18 | Los datos de solicitud, deben coincidir con la información registrada en la base de datos
CP-5 | Reporte de parqueaderos | Verificar que el sistema permita realizar reportes de uso de parqueaderos, generar reporte en pdf. | 2024-11-14 | Modulo de reportes->Reportes de parqueaadero | Solicitar reporte | numero de identificación, numero de parqueadero, tipo de vehiculo, estado del parqueadero. |  | Acceso al servidor y base de datos, conexión a internet | El usuario debe estar previamente registrado, y el administrador autorixara el reporte | Caso de prueba CP-2, registrar usuario | El sistema genera el reporte correctamente | Aprobar | 2024-11-19 | Los datos del reporte deben coincidir con los datos del solicitante y del vehiculo.
CP-6 | Administración de usuarios | Verificar que el sistema muestre los usuarios registrado en el sistema de forma correcta, para poder ver la información, modificarla o eliminar al usuario. | 2024-11-15 | Administración de usuarios->Base usuarios | Administración de usuarios | Documento,nombre, correo, torre, apartamento, numero de contacto. | El sistema debe permitir la visualizacióñn de los usuarios registrados, debe permitir su modificación o su eliminación. | Acceso al servidor y base de datos, conexión a internet | El administrador es el unico que puede visualizar este modulo y gestionarlo. | Caso de prueba CP-2, registrar usuario | El sistema permite la visualización, la modificación y la eliminación del usuario registrado. | Aprobar | 2024-11-20 | El modulo solo puede ser gestionado por el administrador.

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.